Утверждено постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района

№ 2536 от « 24 »декабря 2014г.

««Дорожная карта»

по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде и

межведомственного электронного взаимодействия

на территории Лахденпохского муниципального района

| № | Мероприятия | Дата выполнения | Планируемый результат | Ответственные за исполнение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организация управления перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организовать учет муниципальных (государственных) услуг, оказываемых на территории Лахденпохского муниципального района, в том числе в электронном виде | Постоянно | Статистика востребованности муниципальных | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 |  |  |
| 1.2 | Внести изменения в административные регламенты муниципальных услуг, предусматривающие предоставление муниципальных услуг в электронном виде и организацию межведомственного электронного взаимодействия | В течение 2014-2015 гг. | Административные регламенты отвечают требованиям федерального законодательства | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 |  |
| 1.3 | Внести изменения в должностные регламенты специалистов, ответственных за предоставление муниципальных (государственных) услуг в электронном виде и формирование межведомственных запросов и ответов в электронном виде для оказания муниципальных и государственных услуг | 15 января 2015 года | Ответственность специалистов за предоставление услуг в электронном виде | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 |  |  |
| - Организация межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Назначение ответственных специалистов за формирование ответов на запросы федеральных органов власти (р-сведения) в электронном виде | 15 января 2015 года | Формирование заявок на подключение к электронным сервисам для направления ответов на запросы федеральных органов власти | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 | 15 муниципальных районов и городских округов (кроме Прионежского, Питкярантского, Суоярвского районов) предоставили полную необходимую информацию |  |
| 2.2 | Внесение изменений в Перечень типовых муниципальных (государственных) услуг с элементами межведомственного взаимодействия | 15 января 2015 года | Утвержденные перечни муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 | При необходимости |  |
| 2.3 | Назначение ответственных специалистов за формирование запросов в федеральные органы власти (f-сведения) в электронном виде для оказания муниципальных (государственных) услуг | 15 января 2015 года | Формирование заявок на подключение к электронным сервисам для направления запросов в федеральные органы власти | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 |  |  |
| 2.4 | Обеспечить своевременное информирование специалистов Государственного комитета Республики Карелия по развитию ИКТ об изменении ответственных специалистов муниципального образования за формирование ответов на запросы федеральных органов власти (р-сведения), а также за формирование запросов в федеральные органы власти (f-сведения) | Постоянно | Актуальные списки ответственных специалистов для работы в ИС «СИР» по межведомственному электронному взаимодействию | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 | В соответствии с подписанными Соглашениями об информационном взаимодействии при обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг в электронной форме между Оператором системы межведомственного взаимодействия Республики Карелия и участниками системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Карелия |  |
| 2.5 | Формирование заявок на подключение к запросам от других субъектов Российской Федерации, необходимым для предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования | I квартал 2015 года | План график ввода в эксплуатацию и подключения сервисов от других субъектов Российской Федерации | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 |  |  |
| 2.6 | Контроль за сохранностью установленного программного обеспечения для работы в ИС «СИР», а также за подключением и доступом администраций муниципальных образований к РСМЭВ | Постоянно | Обеспечение доступа специалистов к ИС «СИР» | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 | В соответствии с подписанными Соглашениями об информационном взаимодействии при обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг в электронной форме между Оператором системы межведомственного взаимодействия Республики Карелия и участниками системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Карелия |  |
| 2.7 | Формирование перечня подведомственных учреждений (организаций) органов местного самоуправления с целью подключения к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) | в течение 2014-2015 гг. | План подключений указанных организаций | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 |  |  |
| 2.8 | Увеличение числа рабочих мест сотрудников муниципальных образований, подключенных к РСМЭВ, для обеспечения предоставления муниципальных (государственных) услуг в электронном виде и организации межведомственного электронного взаимодействия | в течение 2014-2015 гг. | Доступ к предоставлению муниципальных (государственных) услуг и межведомственному электронному взаимодействию | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 |  |  |
| 2.9 | Приобретение электронных цифровых подписей для сотрудников, ответственных за оказание муниципальных услуг в электронном виде и за межведомственное электронное взаимодействие | в течение 2014-2015 гг. | Доступ к предоставлению муниципальных (государственных) услуг и межведомственному электронному взаимодействию | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 |  |  |
| - Организация предоставления муниципальных услуг и услуг подведомственных учреждений, которые должны предоставляться в электронном виде |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативного правового акта, устанавливающего порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций) Республики Карелия | 15 января 2015 года | НПА | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 |  |  |
| 3.2 | Внесение изменений в План перевода в электронный вид муниципальных услуг органов местного самоуправления Республики Карелия и услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Республики Карелия, которые подлежат переводу в электронный вид | 15 января 2015 года | Формирование оптимального Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 |  | При необходимости |
| 3.3 | Внесение и корректировка сведений об услугах (функциях) в Реестре муниципальных услуг (функций) Республики Карелия | Постоянно | Ведение Реестра муниципальных услуг Республики Карелия | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 |  | Закрепление в должностном регламенте должностных обязанностей по формированию и сопровождению реестра муниципальных услуг |
| 3.4 | Осуществление мониторинга (отслеживание) опубликованных сведений об услугах на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия, на Едином портале государственных и муниципальных услуг | Постоянно | Актуализация сведений о предоставляемых услугах | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 |  | При выявлении не совпадающих сведений в реестре и на порталах необходимо информировать специалистов Государственного комитета Республики Карелия по развитию ИКТ |
| 3.5 | Уточнение списка специалистов администраций муниципальных образований, ответственных за предоставление муниципальных (государственных) услуг в электронном виде | 15 января 2015 года, затем по мере изменений | Предоставление ответственным специалистам доступа к рабочему кабинету ИС «СИР» для предоставления услуг в электронном виде | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 |  | При внесении изменений в список специалистов ответственных за предоставление муниципальных (государственных) услуг в электронном виде необходимо информировать специалистов Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 3.6 | Повышение уровня востребованности государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия, переведенных в электронный вид | в течение 2014-2015 гг. | Отдельный план продвижения (популяризации) муниципальных услуг, переведенных в электронный вид | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 |  | В соответствии с протоколом №2 заседания Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства, по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия от 26.06.2014 года |
| - Обучение специалистов муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация обучения специалистов, ответственных за предоставление муниципальных услуг в электронном виде и за межведомственное электронное взаимодействие | в течение 2014-2015 гг. | Повышение квалификации специалистов | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 |  | По заявкам администраций муниципальных районов (городских округов) проведение семинаров, вебинаров |
| - Предоставление отчетности |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Формирование и предоставление отчетности по реализации дорожной карты на территории муниципального района (городского округа) | 10 января 2015 года 10 апреля 2015 года 10 июля 2015 года 10 октября 2015 года | Информирование о положении дел в муниципальных образованиях | Глава Администрации Лахденпохского муниципального района Вохмин В.Д. тел.(881450)22498 Глава Администрации Хийтольского сельского поселения Кодяев М.Б. тел.(81450)34542 Глава Администрации Лахденпохского городского поселения Матвеев А.К. тел.(881450)22272 Глава Администрации Мийнальского сельского поселения Тимина Г.И. тел.(881450)23556 Глава Куркиекского сельского поселения Филатов В.А. тел.(881450)34339 Глава Элисенваарского сельского поселения Герасимова Т.В. тел.(881450)33686 |  | Отчетность предоставляется администрацией муниципального района (городского округа) по установленной форме в Государственный комитет РК по развитию ИКТ |

Необходимо указать ФИО и контактные данные ответственных за исполнение