РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 марта  2026 г.								            № 53-П

Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории  Лахденпохского муниципального округа на 2026 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», на основании Положения о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, проживающих на территории Лахденпохского муниципального округа, утвержденной постановлением Администрации Лахденпохского муниципального округа от 06.03.2026 № 176, Администрация Лахденпохского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории  Лахденпохского муниципального округа на 2026 год (Приложение к настоящему распоряжению).

- Разместить настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального округе (www.lah-mr.ru).

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Лахденпохского муниципального округа по социальной политике Ж.Л. Корьят.

Глава

Лахденпохского муниципального округа                                        Г.И. Тимина

Разослать: дело, членам комиссии (копии)

Приложение

к распоряжению Администрации

Лахденпохского муниципального округа

от  06 марта  2026 г. № 53-П

ПЛАН

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории  Лахденпохского муниципального округа на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории Лахденпохского муниципального округа и предоставление выявленных сведений в муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, проживающих на территории Лахденпохского муниципального округа в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий доступности их для инвалидов на территории Лахденпохского муниципального округа. | постоянно | муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, проживающих на территории Лахденпохского муниципального округа (далее - муниципальная комиссия) |
| 2. | Мероприятия по проведению обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах и вынесению заключений о возможности или отсутствии возможности их приспособления, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида: |  |  |
| 2.1. | рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы); | по отдельному графику | муниципальная комиссия |
| 2.2. | рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом; | по отдельному графику | муниципальная комиссия |
| 2.3. | проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания; | по отдельному графику | муниципальная комиссия |
| 2.4. | проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения; | по отдельному графику | муниципальная комиссия |
| 2.5. | оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. | по отдельному графику | муниципальная комиссия |
| 3. | Подготовка акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. | в течение 10 рабочих дней с даты проведения обследования | муниципальная комиссия |
| 4. | Принятие решения о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта жилого помещения в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. | в течение 10 рабочих дней с даты проведения обследования | муниципальная комиссия |
| 5. | Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида и оформление результатов проведенной проверки экономической целесообразности в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02.2017 № 583/пр «Об утверждении правил проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида и формы решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида». | в течение 2 месяцев со дня принятия решения о проведении проверки | муниципальная комиссия, Администрация Лахденпохского муниципального округа |
| 6. | Принятие решения об экономической целесообразности/нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. | в течение 10 рабочих дней с даты поступления в муниципальную комиссию результатов проведенной проверки экономической целесообразности | муниципальная комиссия, Администрация Лахденпохского муниципального округа |
| 7. | Вынесение заключения о возможности или об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. | в течение 10 рабочих дней с даты поступления в муниципальную комиссию результатов проведенной проверки экономической целесообразности | муниципальная комиссия, Администрация Лахденпохского муниципального округа |
| 8. | Направление Главе Лахденпохского муниципального округа заключения о возможности /об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида для принятия решения о включении мероприятий в План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Лахденпохского муниципального округа на 2026 год | в течение 5 дней со дня его вынесения | муниципальная комиссия |
| 9. | Мероприятия по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида: |  |  |
| 9.1. | проведение работ по разработке проектно-сметной документации для производства работ по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в соответствии с актами проведенных обследований; | по отдельному графику | Администрация Лахденпохского муниципального округа |
| 9.2. | определение объемов и источников финансирования мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на основании разработанной проектно-сметной документации; | по отдельному графику | Администрация Лахденпохского муниципального округа |
| 9.3. | обеспечение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. | по отдельному графику | Администрация Лахденпохского муниципального округа |