Приложение

к Постановлению

Администрации Лахденпохского

муниципального района

№ 229 от «30» июля 2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

на 2019-2023 годы в Лахденпохском муниципальном районе» (далее «дорожная карта»)

1. Общее описание «дорожной карты»

Для полного удовлетворения потребностей инвалидов условиями доступности объектами и услугами на территории Лахденпохского муниципального района, определенных статьей 15 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации №599 от 17.06.2015 г («дорожная карта») определяет направления по обеспечению доступности к объектам, повышение эффективности и качества предоставлению услуг инвалидам.

1. Целями «дорожной карты» являются:

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (транспортных средств, связи и информации, образование, социальная защита, занятость населения, спорт и физическая культура, культура, жилищный фонд, потребительский рынок) инвалидов и других маломобильных групп населения Лахденпохского муниципального района;

1. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

Формирование условий для дальнейшего развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Лахденпохского муниципального района;

Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Лахденпохского муниципального района;

Повышение числа детей - инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Увеличение доли объектов и услуг, которые в результате проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов.

Приложение №1

к Плану мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг на 2019-2023 годы в Лахденпохском муниципальном районе

ТАБЛИЦА

Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателей | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов услуг |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| В сфере образования, в сфере социального обслуживания населения | | | | | | | |
| Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов | % | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | Отдел социальной работы Администрации Лахденпохского муниципального района |
| Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности | % | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | Отдел социальной работы Администрации Лахденпохского муниципального района |
| Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ГБУ СО «КЦСОН РК» |
| Количество официальных сайтов в сети «Интернет» для инвалидов по зрению | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Лахденпохского муниципального района,  МУ «РУО и ДМ» |
| Доля детей - инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | МУ «РУО и ДМ» |
| Доля детей - инвалидов от 1,5 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации от общего числа детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет | % | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | МУ «РУО и ДМ» |
| Доля детей - инвалидов, старше 7 лет обучающихся в общеобразовательных организациях от общего числа детей - инвалидов, старше 7 лет. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «РУО и ДМ» |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций ЛМР | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушение развития, от общего количества общеобразовательных организаций ЛМР | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «РУО и ДМ» |
| Оценка соответствия показателей повышения доступности для инвалидов объектов и услуг, включенных в «дорожные карты» субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, негосударственных компаний, требованиям законодательства Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 г. №599, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и корпоративных административно- распорядительных актов об утверждении порядков обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Предоставляется отдельным приложением к докладу о результатах мониторинга выполнения «Дорожной карты» |  |  |  |  |  | Отдел социальной работы Администрации Лахденпохского муниципального района |
| Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Администрация Лахденпохского муниципального района |
| Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году  с участием инвалидов/ специально для инвалидов | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Администрация Лахденпохского муниципального района |
| Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. №649 | ед. | 1 | 1 | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | Администрация Лахденпохского муниципального района |
| Трудоустройство | | | | | | | |
| Доля инвалидов, обратившихся в Агентство занятости населения Лахденпохского района от общего числа инвалидов ЛМР | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Агентство занятости населения Лахденпохского района |
| В сфере связи и информации | | | | | | | |
| Количество доведенной информации через сайт муниципального образования для руководителей района по вопросам доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с нормами действующего законодательства | Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел экономики и инвестиционной политики Администрации Лахденпохского муниципального района |
| В сфере транспорта | | | | | | | |
| Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общей численности сотрудников, предоставляющих услуги | % | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ООО «Автотранспортное предприятие»  г. Лахденпохья  Отдел экономики и инвестиционной политики АЛМР |
| В сфере бытовых услуг, торговли и общественного питания | | | | | | | |
| Доля объектов, соответствующих требованиям физической доступности для инвалидов, в общем количестве действующих объектов, на которых предоставляются услуги | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Отдел экономики и инвестиционной политики АЛМР |
| Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общей численности сотрудников, предоставляющих услуги. | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствующей сфере; Отдел экономики и инвестиционной политики АЛМР |
| Удельный вес объектов от общего количества объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта) и в том числе имеются: | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | Субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствующей сфере; Отдел экономики и инвестиционной политики АЛМР |
| - Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| - Поручни; | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 |  |
| ­­- Пандусы; | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 |  |
| -Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 |  |
| Количество проведенных семинаров для руководителей предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания по вопросам доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с нормами действующего законодательства | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел экономики и инвестиционной политики Администрации Лахденпохского муниципального района |
| Размещение информационных материалов на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального района | ед. | по мере необходимости | | | | | Отдел экономики и инвестиционной политики АЛМР |

Приложение №2

к Плану мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг на 2019-2023 годы в Лахденпохском муниципальном районе»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | НПА | Ответственные исполнители соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 раздел Совершенствование нормативно - правовой базы | | | | |
| Исполнение Административных регламентов по оказанию муниципальных услуг доступности для инвалидов | Административные регламенты | Структурные подразделения АЛМР, муниципальные учреждения Лахденпохского муниципального района | постоянно | Все административные регламенты соответствуют требованиям по предоставлению услуг и обеспечению условий доступности услуг для инвалидов |
| 2 раздел. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») | | | | |
| Выполнение рекомендаций Министерств и ведомств Российской Федерации и Республики Карелия |  | Исполнители «дорожной карты» | постоянно | повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Организация работы Совета по делам инвалидов при Главе Администрации Лахденпохского муниципального района |  | Исполнители «дорожной карты»  Отдел социальной работы Администрации Лахденпохского муниципального района | 2 раза в год | межведомственное взаимодействие по достижению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в разъяснении порядка предоставления и получения услуги, в оформлении установленных регламентом (порядком) ее предоставления документов, в совершении ими других необходимых для получения услуги действий, обеспечение взаимодействия между организациями | статья 15 Федерального закона от [24.11. 1995 г. N 181-ФЗ](http://docs.cntd.ru/document/9014513) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Структурные подразделения Администрации Лахденпохского муниципального района | постоянно | повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 3 раздел. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, связи и информации) | | | | |
| Использование альтернативной версии официального сайта организации ГКУ РК «КЦСОН» в сети «Интернет» для инвалидов |  | ГБУ СО  «КЦСОН РК» | постоянно | гарантия прав инвалидов на получение необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней |
| Использование видео, аудио информаторов для лиц с нарушением функций слуха и зрения организациями социального обслуживания |  | ГБУ СО  «КЦСОН РК» | постоянно | комплектование необходимой аппаратуры в ГБУ СО «КЦСОН РК» |
| Информирование граждан в СМИ по вопросам жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  | АЛМР  ГБУ СО  «КЦСОН РК» | постоянно | размещение информации в районной газете «Призыв»,  на официальном сайте АЛМР, ГБУ СО «КЦСОН РК» |
| Использование лестничного передвижного гусеничного подъемного устройства в  ГБУ СО «КЦСОН РК» |  | ГБУ СО  «КЦСОН РК» | постоянно | эксплуатация лестничного передвижного гусеничного подъемного устройства в  ГБУ СО «КЦСОН РК» |
| Проведение социологических исследований среди получателей социальных услуг об удовлетворенности качеством и доступностью получаемых ими услуг |  | ГБУ СО  «КЦСОН РК» | ежегодно | выявление уровня удовлетворённости качеством и доступностью получаемых услуг среди инвалидов |
| Организация взаимодействия между ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» и ГБУ СО «КЦСОН РК» по оказанию социально-медицинских услуг непосредственно на базе Центра, совместная работа между учреждениями по обеспечению получателей социальных услуг из числа маломобильных групп населения максимально быстрым оформлением документов на получение социальных услуг |  | ГБУ СО  «КЦСОН РК» | постоянно | Заключение Соглашения о взаимодействии |
| Проведение независимой системы оценки качества работы ГБУ СО «КЦСОН РК» |  | ГБУ СО  «КЦСОН РК» | 1 раз в 3 года | выявление уровня удовлетворённости качеством и доступностью получаемых услуг среди инвалидов, получаемых в  ГБУ СО «КЦСОН РК» |
| Систематическая работа попечительского совета ГБУ СО «КЦСОН РК» |  | ГБУ СО  «КЦСОН РК» | постоянно | Проведение заседаний попечительского совета  ГБУ СО «КЦСОН РК» |
| Внедрение новых технологий и организация проведения мероприятий, направленных на здоровьесбережение и поддержание активной жизненной позиции инвалидов. Организация предоставления досуговой деятельности, с участием инвалидов |  | ГБУ СО  «КЦСОН РК» | 2019-2023 г.г. | Беспрепятственное пользование объектов спорта инвалидами |
| Реализация мероприятий по повышению квалификации и переподготовке социальных работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям. Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников ГБУ СО «КЦСОН РК» , в том числе повышение квалификации работников |  | ГБУ СО  «КЦСОН РК» | 2019-2023 г.г. | осуществления обмена опытом, информацией о социальной защите инвалидов и об оказании им социальной поддержки |
| Проведение технических учебных занятий, инструктажей; участие в семинарах, мастер-классах по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди специалистов  ГБУ СО «КЦСОН РК» |  | ГБУ СО  «КЦСОН РК» | ежегодно | повышение уровня знаний специалистов, работающих с инвалидами |
| Трудоустройство инвалидов по программе «Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы» |  | Агентство занятости населения Лахденпохского района | 2019-2023 г.г. | Реализация права инвалидам на трудоустройство |
| Проведение семинаров для руководителей предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания по вопросам доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с нормами действующего законодательства |  | Отдел экономики и инвестиционной политики Администрации Лахденпохского муниципального района | 2021 г. | Обеспечение информированности руководителей предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания по вопросам доступности объектов и услуг для инвалидов |
| Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, беспрепятственно входа в объекты и выхода из них | [ФЗ от 01.12.2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204). | Субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствующей сфере;  учреждения социальной сферы Лахденпохского муниципального района | 2019 - 2023 г.г. | Увеличение доли доступных объектов и предоставляемых на них услуг |
| Возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, передвижения с использованием помощи  персонала, предоставляющего услуги | [ФЗ от 01.12.2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204) | Субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствующей сфере;  учреждения социальной сферы  Лахденпохского муниципального района | 2019 - 2023 г.г. | Увеличение доли объектов, на которых обеспечивается помощь, включая сопровождение инвалидов, при предоставлении услуг |
| Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах | [ФЗ от 01.12.2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204) | Субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствующей сфере;  учреждения социальной сферы  Лахденпохского муниципального района | 2019 - 2023 г.г. | Увеличение доли объектов, на которых обеспечивается помощь, включая сопровождение инвалидов, при предоставлении услуг |
| 4 раздел. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | |
| Установка пандусов. Ремонт туалетной комнаты. Закупка подъемников, специальной мебели и оборудования | Планируется по программе «Доступная среда» | МУ «РУО и ДМ» | 2019 - 2023 г.г. | В МБОУ «Куркиекская средняя общеобразовательная школа» будут обеспечены условия доступности для инвалидов |
| Установка пандусов | Решение суда | МУ «РУО и ДМ» | 2019 - 2023 г.г. | МКОУ «Ихальская СОШ», МКОУ «Мийнальская ООШ», МКОУ « Элисеваарская СОШ» обеспечат доступ к месту предоставлению услуги для инвалидов |
| Оказание организациями и индивидуальными предпринимателями, предоставляющие услуги населению в сфере деятельности торговли и общепита, необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. | [ФЗ от 01.12.2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204). | Субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствующей сфере | 2019 - 2023 г.г. | Увеличение доли объектов, на которых обеспечивается помощь, включая сопровождение инвалидов, при предоставлении услуг |