Отчет о выполнении Рабочих планов Региональных проектов «Экспорт услуг», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Промышленный экспорт»,  «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства»

Лахденпохский муниципальный район

за  2021 год

| N п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
|  | Результат в 2021 году: Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках национального проекта, единиц нарастающим итогом – 98 , в том числе: |  | 18 |
| 1. | Реализация мероприятий монопрофильными муниципальными образованиями РК | 31.12.2021 | 13 |
| Популяризация предпринимательства |  |  |  |
|  | Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере МСП по итогам участия в региональном проекте в 2021 году, тыс. человек — 0,008 | 2021 | 0,008 |
| 1. | Реализация информационной кампании по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализация соответствующих кампаний на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп | 31.12.2021 | Размещение информации на официальном сайте и социальной группе в сети «Интернет» о мерах поддержки МСП, о создании собственного дела, о форумах и обучающих семинарах. Адресная электронная рассылка информационного материала по мерам поддержки. Консультационная поддержка физическим и самозанятым лицам. |
| Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию |  |  |  |
|  | Количество выданных Фондом по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия микрозаймов субъектам МСП в 2021 году, ед - 3 |  | 3 |
| 1. | Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | 31.12.2021 | 3 |
| 2. | Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов МСП о формах финансовой поддержки Фонда, в том числе через институт инвестиционных уполномоченных, выездные мероприятия, МФЦ и ЦОУ | 31.12.2021 | Консультирование, «Круглый стол», Размещение информации в сети «Интернет» и социальной группе о поддержке МСП, адресная рассылка. В 2021 году проведено 2 мероприятия для субъектов малого предпринимательства (совещание, рабочая группа, Совет МСП) |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |
|  | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых в 2021 году тыс.чел -1 | 2021 | 201 |
| 1. | Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации статьи 18 Федерального закона от 24.07.2017 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» путем утверждения органами местного самоуправления перечней государственного и муниципального имущества, с ежегодным дополнением таких перечней государственным и муниципальным имуществом. | 31.12.2021 | В целях реализации имущественной поддержки для субъектов МСП: Постановление №79 от 28.02.2017г. «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»; Постановление №98 от 07.03.2018г. «О внесении изменений и дополнений в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»; Постановление №160 от 12.04.2018г. «О внесении дополнений в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»; Постановление №71 от 21.02.2019г. «О внесении изменений в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)». Передано в аренду МСП 10 объектов муниципального имущества. |
| 2. | На официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами РК, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП | 31.12.2021 | Информация о Перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам МСП размещена на сайте Администрации: https://lah-mr.ru/7430675726/3628272785/ |
|  | Промышленный экспорт |  |  |
|  | Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции (несырьевых неэнергетических товаров) по итогам 2021 года 0.011 млрд. долларов США |  | Данная информация органам местного самоуправления не формируется. |
| 1. | Поддержка экспортной деятельности предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности | 31.12.2021 | Данные предприятия отсутствуют |
| 7. | Системные меры развития международной кооперации и экспорта, |  |  |
|  | Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0. на 2021 г., в % - «-» |  | Нет информации |
| 1. | Доведение информации администрациями муниципальных районов до предприятий о мерах поддержки экспортной деятельности | 31.12.2021 | Администрация Лахденпохского муниципального района проводит консультирование, размещение информации в сети «Интернет» и социальной группе о поддержке, адресная электронная рассылка. |
| 2. | Обеспечение подачи заявок в Центр поддержки экспорта предприятиями на получение мер поддержки экспортной деятельности | 31.12.2021 | Заявки отсутствуют |
|  | Экспорт услуг |  |  |
|  | Объем экспорта услуг в 2021 г. в млн. долл. США - 1,73 |  | Данная информация органам местного самоуправления не формируется. |
| 1. | Направление в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия информации об экспортно ориентированных организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального района или городского округа | 31.12.2021 | Информация прилагается |

Список экспортно- ориентированных организаций, осуществляющих деятельность на территории Лахденпохского муниципального района

ООО "ЛАХДЕНПОХСКИЙ ЛЕСОПУНКТ"

ООО "СТС ГАРАНТ"

ООО "БРИГ"

ООО "ПАРТНЁР ЭКСПОРТ"

ООО "ГЕЛИКОН-ОНЕГО"

ООО "КАРЕЛЬСКАЯ ФАНЕРА"

ООО "КОМПЛЕКТ"

ОАО"ЛАХДЕНПОХСКИЙ ЛПХ"

ЗАО «НОРД ИНТЕР ХАУЗ»