|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии Лахденпохского района от 05.09.2018 года № 124/604-4

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**депутата Совета Мийнальского сельского поселения четвертого созыва**

**по одномандатному избирательному округу № 10**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата принятия решения о переносе дня голосования** | **30 августа 2018 года** |
| **Дата официального опубликования решения о переносе дня голосования** | **5 сентября 2018 года** |
| **День голосования** | **2 декабря 2018 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
| 1. | Принятие решения о переносе дня голосования для дополнительного выдвижения кандидатов | 30 сентября 2018 года | Территориальная избирательная комиссия Лахденпохского района (далее – ТИК Лахденпохского района) |
| 2. | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о переносе дня голосования для дополнительного выдвижения кандидатов | 05.09.2018 года | ТИК Лахденпохского района |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
| 3. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 21 ноября 2018 года | ТИК Лахденпохского района |
| 4. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 21 ноября 2018 года | Участковая избирательная комиссия № 249 |
| 5. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее 1 декабря 2018 года | Участковая избирательная комиссия № 249 |
| 3. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ | | | |
| 6. | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | С 06 сентября 2018 года и не позднее 20 октября 2018 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 7. | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | С 6 сентября 2018 года и не позднее 20 октября 2018 года | Избирательные объединения |
| 8. | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК Лахденпохского района о выдвижении кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| 9. | Представление в ТИК Лахденпохского района документов для регистрации кандидатов | С 6 сентября 2018 года и не позднее 20 октября 2018 года до 18 часов по московскому времени | Кандидаты |
| 10. | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | ТИК Лахденпохского района |
| 11. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | ТИК Лахденпохского района |
| 4. СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | |
| 12. | Представление в ТИК Лахденпохского района заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее  чем через пять дней со дня  регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 13. | Регистрация доверенных лиц зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | ТИК Лахденпохского района |
| 14. | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 26 ноября 2018 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 30 ноября 2018 года | Зарегистрированный кандидат |
| 15. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее 26 ноября 2018 года | Избирательные объединения |
| 5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | |
| 16. | Агитационный период | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по московскому времени 1 декабря 2018 года | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |
| 17. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Не ранее 3 ноября 2018 года и до ноля часов по московскому времени 1 декабря 2018 года. | Зарегистрированные кандидаты |
| 18. | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | С 27 ноября по 2 декабря 2018 года | Средства массовой информации |
| 19. | Учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, и представление данных такого учета в ТИК Лахденпохского района по формам и в порядке, которые установлены указанной комиссией | Не позднее 12 декабря 2018 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 20. | Представление в ТИК Лахденпохского района экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
| 21. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявления | Государственные органы и органы местного самоуправления |
| 22. | Уведомление в письменной форме ТИК Лахденпохского района о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 23. | Оповещение о встречах зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями из числа военнослужащих | Не позднее, чем за 3 дня до каждой встречи | Командир воинской части совместно с  ТИК Лахденпохского района |
| 24. | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для получения права присутствовать на избирательных участках в день голосования (досрочного голосования), на заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей в соответствии с пунктом 112 ст. 30 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" | Не позднее 28 ноября 2018 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Представители средств массовой информации |
| 25. | Представление в ТИК Лахденпохского района списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 28 ноября 2018 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
| 26. | Выделение средств на проведение выборов ТИК Лахденпохского района | Не позднее 14 сентября 2018 года | Органы местного самоуправления |
| 27. | Выделение средств участковым избирательным комиссиям | Не позднее 21 ноября 2018 года | ТИК Лахденпохского района |
| 28. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления ТИК Лахденпохского района  о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой  комиссией | Кандидаты |
| 29. | Представление ТИК Лахденпохского района сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а с 22 ноября 2018 года - не реже одного раза в три операционных дня | Дополнительные офисы Карельского отделения № 8628 ПАО "Сбербанк России" |
| 30. | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели | ТИК Лахденпохского района |
| 31. | Публикация информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 32. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата | Со дня, следующего за днем голосования,  до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 33. | Предоставление в ТИК Лахденпохского района  финансовых отчетов: |  |  |
| 33.1. | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации | Кандидаты |
| 33.2. | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 34. | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления | ТИК Лахденпохского района |
| 35. | Направление в представительные органы муниципальных образований финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК Лахденпохского района |
| 36. | Направление копии отчета о расходовании выделенных средств в средства массовой информации | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК Лахденпохского района |
| 7. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | |
| 37. | Утверждение формы и текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 11 ноября 2018 года | ТИК Лахденпохского района |
| 38. | Досрочное голосование в помещении избирательной комиссии муниципального образования | С 21 ноября по 27 ноября 2018 года | ТИК Лахденпохского района |
| 39. | Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии | Не ранее 28 ноября 2018 года | Участковая избирательная комиссия № 249 |
| 40. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 30 ноября 2018 года, а в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | ТИК Лахденпохского района |
| 41. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 21 ноября 2018 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования | ТИК Лахденпохского района |
| 42. | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним стенда, содержащего информацию, предусмотренную ст. 47 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | После завершения регистрации кандидатов до дня голосования | Участковая избирательная комиссия № 249,  ТИК Лахденпохского района |
| 43. | Размещение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования, в сети "Интернет", а также опубликование графика в СМИ или обнародование иным способом | Не позднее 20 ноября 2018 года | ТИК Лахденпохского района |
| 44. | Голосование | С 8 часов до 20 часов по московскому времени 2 декабря 2018 года | Участковая избирательная комиссия № 249 |
| 45. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия № 249 |
| 46. | Принятие решения о результатах выборов | Не позднее 12 декабря 2018 года | ТИК Лахденпохского района |
| 47. | Представление в ТИК Лахденпохского района копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный  депутатом представительного органа муниципального образования |
| 48. | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 2 января 2019 года | ТИК Лахденпохского района |