## Форма отчета
Отчет о реализации мероприятий регионального проекта в Лахденпохском муниципальном районе в 2020 году |  |  | по состоянию на 25 мая 2020 года |  | 25 июля
№ п/п | Наименование показателей (из соглашения) | Единица измерения | План 2020 | факт на 25 число отчетного месяца |  |  | Процент достижения | Комментарии (ход работы; заключенные контракты, сроки исполнения работ, объекты и т.п.) | Проблемы | Пути решения проблем
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
"Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрастедо трех лет".
1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | процент | 100 |  | 100
2 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | кол-во человек | 122 |  | 73 |  | 60 | 49 воспитанников исполнилось 3 года. С 01.09.2020г. В ясельные группы буде производиться набор детей. Показатель по оконачнию года будет выполнен
5* | Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент | да/нет
«Поддержка семей, имеющих детей»
Методика расчета целевых показателей регионального проекта, номер п/п:
1
2
3
4
5
* Показатель заполняеться следующими субъектами Российской Федерации: Чеченская Республика , Республика Дагестан, Республика Бурятия, Республика Ингушетия
1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | единиц | 0 |  | 6 |  |  | Услуги оеазываются на базе ГУСЗ "Центр помощи детям № 7" | нет
2
«Современная школа»
№ п/п | Наименование результата* | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Значение по первому кварталу | Плановое значение на конец года |  |  |  | Комментарий
"Современная школа"
1 | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | да/нет
2 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | кол. школ
3 | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | кол. центров
4 | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | мест
5 | Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | мест
6 | Обеспечение устойчивого развития сельских территорий | мест
7 | Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | объект
8 | Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | да/нет
9 | В Российской Федерации ликвидировано обучение в 3-ю смену | мест
10 | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации | докум.
11 | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | %
12 | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | %
13 | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | %
14 | Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | мест
* Субъектами Российской Федерации заполняются значения результатов, указанных в неденежном соглашении
1 | Доля муниципальных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | процент |  |  | 30 |  |  | ремонтные работы по подготовке помещений для обучения предметной области "Тезнология" и други предметных областей в двух школах (Куркиекская, Лахденпохская) выполнены. | нет
2 | Количество муниципальных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | Указать значения показателей по годам с учетом достижения показателя к 2024 году – 100% |  |  | 2 |  |  |  | нет
3 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц, нарастающим итогом к 2018 году* | единиц | 2 |  | 1 |  |  |  | нет
4 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек, нарастающим итогом к 2018 году | человек | 50 |  | 25 |  |  | достижение показателя планируется с 01.09.2020г. | оборудование в рамках проекта "Точка роста" досталено к 4 образоательные органиазции (100% выполнение). В настоящее время проводится монтажные работы по подключению оборудования.
5 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году* |  | 0 |  | 0 |  |  |  | нет
«Успех каждого ребенка»
1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | 76 |  | 47 |  | 62 | по данным Карелиястат на 01.01.2020г. Детей от 5018 лет в ЛМР - 1948 чел. | нет
2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности | процент | 20 |  | 15 |  | 75 | физических лиц, обучающихся в дополнителном образовании -908 человек | нет
3 | Создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей | единицы | 1 |  | 1 |  | 100 |  | нет
4 | Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | единицы | 1 |  | 0 |  | 0 | проводятся подготовительные мероприятия по внедрению системы ПФ с 01.09.2020г. Пройдено 8 шагов "дорожной карты" по внедрению персонифицированного финансирования в 2020 году. Вносится изменение в муниципальное задание бюджетным учреждениям дополнительного образования. Вносятся изменения в бюджет Лахденпохского муниципального района. | нет
5 | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | процент | 30 |  | 0 |  | 0 | проводятся подготовительные мероприятия по внедрению системы ПФ с 01.09.2020г. | нет
6 | Обеспечение работы с Навигаторе дополнительного образования детей в Республике Карелия | да/нет | да |  | да |  | 100 | количество детей, зарегистриорованных в Навигаторе - 392 (20%); сертификатов: всего - 321, учета - 224, не подтверждено - 97. Программ: всего 68, опубликовано - 59 | нет
7 | Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования | единиц | не менее 1 |  | 5 |  | 100 | ДЮСШ - 3 программы, ЛЦДТ - 2 программы
8 | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики | единиц | не менее1 |  | 0 |  | 0 |  | отсутствие опыта в разработке программ | МБО ДО ЛЦДТ заключили соглашение с ГБОУ ДО РК "Ровесник" о сотрудничестве сторон в рамках сетевого взаимодействия для реалиазции совместных дистанционных образовательных программ. Данное соглашение было заключено с целью участия детей Лахденпохского района в программе Ровесника "Лабраторий четырех стихий" с последующей разработкой и внедрением данной формы работы на территории ЛМР.
9 | Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей | единиц | не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно-спортивной) |  | 0 |  | 0 | в связи с введением карантина, проведение занятий осуществлялось дистанционно, по ранее разработанным программам
10 | Доля организаций (за исключением дошкольных образовательных организаций), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ[1] | процент | 0 |  | 50
11 | Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей | процент | 100 |  | 32 |  | 32 | всаго - 34 педагога ДО, прошли КПК - 11 педагогв
12 | Доля детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых он-лайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | процент | 30 |  | 47 |  | 156.6 | число обучающихся ОО ЛМР - 1334 человека, приняли участие - 624 человека
13 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | процент | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | процент | 46 |  | 32 |  | 69.6
| количество учеников-мест |  | 72 |  | 0 |  | 0
| количество инфраструктурных мест | единиц | 24 |  | 0 |  | 0
15 | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности |  | -
«Учитель будущего»
1 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | процент | 5 |  | 5
2 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | процент | 0.2 |  | 0 |  |  | планируется с 01.09.2020г.
«Цифровая образовательная среда»
1 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Карелия | единиц | 4 |  | 4
2 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | процент | не менее 15 |  | 0 |  |  | планируется с 01.09.2020г.
3 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | процент | не менее 15 |  | 0 |  |  | планируется с 01.09.2020г.
4 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | процент | не менее 3 |  | 0
5 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | процент | не менее 5 |  | 5
6 | Образовательные организации, расположенные на территории Республики Карелия, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | процент | не менее 40 |  | 0 |  |  | планируется с 01.09.2020г.планируется с 01.09.2020г. Проводятся ремонты кабинетов и обновление мтб в четырех школах, расположенных в Лахденпохском районе
7 | Общеобразовательные организации, расположенные на территории Республики Карелия, в которых в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | человек/процент | не менее 20 детей, обучающихся в 5 % образовательных организациях |  | 0 |  |  | планируется с 01.09.2020г. Проводятся ремонты кабинетов и обновление мтб в четырех школах, расположенных в Лахденпохском районе
"СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ"
1 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных органиазций общего образования | человек | 304 |  | 290 |  | 95
2 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных органиазций, некоммерческих органиазций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (аволонтерскую) деятельность | человек | 660 |  | 105 |  | 16
3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном районе | процент | 33 |  | 26
"Спорт - норма жизни"
1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематичекски занимающихся физической культурой и спортом | процент | 87.5 |  | 84
2 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической кулбтурой и спортом | процент | 36.2 |  | 50
3 | Доля гшраждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической кулбтурой и спортом | процент | 11.1 |  | 9
4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 92.5 |  | 92.5
5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в органиазциях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | процент | 0 |  | 0
6 | Количество органиазций спортивной подготовки, предоставляющих услуги населенитю в соотвеьствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | единиц | 0 |  | 0

## ФП"Молодые профессионалы" (hidden)
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Фактическое значение за предыдущей год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года должно быть равно значению указанному в неденежном соглашении | Процент достижения | Комментарий
[5 empty] | I | II | III | IV
"Молодые профессионалы"
Цель: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования
1. |  | Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:
1.1. |  | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент | %
1.2. |  | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент | %
2 |  | Число центров опережающей профессиональной подготовки, накопительным итогом, единиц | ед.
3 |  | Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, единиц | ед.
Методика расчета целевых показателей регионального проекта, номер п/п:
1.1.
где:
Zi – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
Z – общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/
1.2.
где:
Zi – число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
Z – общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/
2
где:
Xi – число созданных и функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки
3
где:
Xi – число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом муниципальном образовании субъекта Российской Федерации
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/
№ п/п | Статус | Наименование результата* | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Значение по первому кварталу |  | Плановое значение на конец года |  |  | Процент достижения |  | Комментарий
"Молодые профессионалы"
1 |  | Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки | ед.
2 |  | Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | да/нет
3 |  | Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества | %
4 |  | Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс | чел.
* Субъектами Российской Федерации заполняются значения результатов, указанных в неденежном соглашении